## 기획WBS
CC | WORK1 | WORK2 | TASK | TASK OUTPUT | 소요시간 | 담당자
게임기획 Output:게임기획서
|  |  | 게임 전체 흐름 기획 | 게임 전체 플로우 차트 | 6 | 박상민
컨텐츠 Output:컨텐츠 기획서
스테이지 설정 Output: 스테이지 설정 기획서
|  |  | 스테이지 구성요소 정의 | 설정정의서 | 4 | 이병남
|  |  | 스테이지 사이즈 정의 | 설정정의서 | 3 | 이병남
|  |  | 스테이지별 레벨디자인 | 레벨디자인 문서 | 42 | 전원
오브젝트 설정 Output:오브젝트 설정 기획서
|  |  | 마나스톤 | 설정정의서 | 2 | 이병남
|  |  | 마법진 | 설정정의서 | 2 | 이병남
|  |  | 대포 | 설정정의서 | 2 | 이병남
|  |  | 대포마나스톤 | 설정정의서 | 1.5 | 이병남
|  |  | 거울 | 설정정의서 | 3 | 오동근
|  |  | 조력자 | 설정정의서 | 3 | 박상민
플레이어 설정 Output:플레이어 설정 기획서
|  |  | 플레이어 | 설정정의서 | 5 | 오동근
|  |  | 일반 능력 | 설정정의서 | 3 | 오동근
|  |  | 폭탄 능력 | 설정정의서 | 3 | 오동근
|  |  | 전환 버튼 | 설정정의서 | 3 | 박상민
적 설정 Output:적 설정 기획서
|  |  | 포탑 | 설정정의서 | 2 | 이병남
|  |  | 보스 | 설정정의서 | 3 | 이병남
UI 디자인 기획 Output:UI 디자인 기획서
|  |  | 시작화면 | UI 디자인 문서 | 3 | 박상민
|  |  | 대화창 | UI 디자인 문서 | 3 | 박상민
|  |  | 기술전환 패널 | UI 디자인 문서 | 3 | 박상민
스토리 기획 Output:게임 스토리
|  |  | 스토리라인 작성 | 게임 스토리라인 | 16 | 전원
캐릭터 설정 Output:캐릭터 설정집
|  |  | 주인공 | 설정정의서 | 3 | 전원
|  |  | 보스 | 설정정의서 | 3 | 전원
|  |  | 조력자 | 설정정의서 | 3 | 전원
시나리오 작성 Output:플레이어 설정 기획서
|  |  | 스테이지1 | 시나리오 | 3 | 전원
|  |  | 스테이지2 | 시나리오 | 3 | 전원
|  |  | 스테이지3 | 시나리오 | 3 | 전원
|  |  | 스테이지4 | 시나리오 | 3 | 전원
|  |  | 스테이지5 | 시나리오 | 3 | 전원
|  |  | 보스 스테이지 | 시나리오 | 4 | 전원

## 개발WBS
CC | WORK1 | WORK2 | TASK | TASK OUTPUT | 소요시간 | 담당자
게임개발 Output:최종산출물(게임)
개발환경 구축 및 개발준비 Output:개발환경
리소스 구하기 Output: 리소스
|  |  | 환경 애셋 구입 | 환경 패키지 | 5 | 이병남
|  |  | 모델 애셋 구입 | 모델 패키지 | 8 | 박상민
|  |  | 사운드 확보 | 사운드 파일 | 8 | 오동근
버전관리 저장소 생성 Output:버전관리 저장소
|  |  | 원격 저장소 생성 | 원격 저장소 | 2 | 이병남
|  |  | 키공유 및 유저생성 | 공유된 저장소 | 2 | 이병남
초기 프로젝트구축 Output:플레이어 설정 기획서
|  |  | 리소스 임포트 | 리소스가 포함된 저장소 | 2.5 | 이병남
|  |  | 플랫폼 변경 | Android 플랫폼 프로젝트 | 1.5 | 이병남
|  |  | Oculus 설정 | Oculus 설정이 완료된 프로젝트 | 1.5 | 이병남
예상문제점 해결방안조사 Output:해결방안, 대안
|  |  | 파티클 시스템의 프레임 드롭 문제 | 해결방안 혹은 대안 | 6 | 오동근
UI 개발 Output: 전체 UI 프리팹
시작화면 Output:UI 프리팹
|  |  | 새로하기 버튼 | 새로하기 버튼 UI | 2 | 박상민
|  |  | 이어하기 버튼 | 이어하기 버튼 UI | 2 | 박상민
대화창 UI Output: UI 프리팹
|  |  | 대화창 UI에 적절한 리소스 적용 | 대화창 UI | 2 | 박상민
기술전환 버튼 UI Output: UI 프리팹
|  |  | 기술전환버튼 패널 | 기술전환버튼 패널 UI | 3 | 박상민
게임매니저 개발 Output:게임매니저 스크립트
|  |  | 세이브 기능 개발 | 세이브 기능 스크립트 | 5 | 박상민
|  |  | 스테이지 클리어 및 씬로드 기능 개발 | 클리어 및 씬로드 스크립트 | 5 | 박상민
|  |  | 타이머 기능 개발 | 타이머 UI 및 스크립트 | 7 | 박상민
UI 기능 개발 Output: UI기능스크립트
|  |  | 새로하기 기능 개발 | 새로하기 기능 스크립트 | 2 | 박상민
|  |  | 이어하기 기능 개발 | 이어하기 기능 스크립트 | 2 | 박상민
|  |  | 다시하기 기능 개발 | 다시하기 기능 스크립트 | 2 | 박상민
|  |  | 대화창 기능 개발 | 대화창 기능 스크립트 | 8 | 박상민

## 개발WBS(2)
CC | WORK1 | WORK2 | TASK | TASK OUTPUT | 소요시간 | 담당자
컨텐츠 개발 Output:컨텐츠
오브젝트 개발 Output:오브젝트
|  |  | 마나스톤 컴포넌트 설정 | 프리팹 | 3 | 이병남
마법진 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 5 | 이병남
|  |  | 마나스톤 접촉상태 전달기능 | 스크립트 | 5 | 이병남
마법대포 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 2 | 이병남
|  |  | 마나스톤 생성 및 발사 기능 | 스크립트 | 6 | 이병남
대포 마나스톤 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 2 | 이병남
|  |  | 일정 시간 후 삭제 기능 | 스크립트 | 5 | 이병남
거울 Output : 프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 3 | 오동근
|  |  | 탄환 굴절 기능 | 스크립트 | 5 | 오동근
조력자 Output : 프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 3 | 박상민
|  |  | 대화 기능 | 스크립트 | 5 | 박상민
적 개발 Output:적
포탑 개발 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 3 | 이병남
|  |  | 일정간격 레이저 발사 기능 | 스크립트 | 4 | 이병남
슬로우 탄환 개발 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 3 | 이병남
|  |  | 오브젝트 감속 기능 | 스크립트 | 5 | 이병남
보스 개발 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 3 | 이병남
|  |  | 자신 시간 되돌리기 기능 | 스크립트 | 5 | 이병남
|  |  | 감속탄환 발사 기능 | 스크립트 | 10 | 이병남
스테이지 제작 Output:스테이지
|  |  | 스테이지1 제작 | 스테이지 씬 | 6 | 오동근
|  |  | 스테이지2 제작 | 스테이지 씬 | 6 | 박상민
|  |  | 스테이지3 제작 | 스테이지 씬 | 6 | 이병남
|  |  | 스테이지4 제작 | 스테이지 씬 | 10 | 박상민
|  |  | 스테이지5 제작 | 스테이지 씬 | 10 | 오동근
|  |  | 보스 스테이지 제작 | 스테이지 씬 | 17 | 이병남
플레이어 개발 Output:플레이어 프리팹
탄환 개발 Output:오브젝트
전이탄환 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 3 | 오동근
|  |  | 오브젝트 전이 기능 | 스크립트 | 10 | 오동근
인력탄환 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 3 | 오동근
|  |  | 오브젝트 당기기 기능 | 스크립트 | 10 | 오동근
척력탄환 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 3 | 오동근
|  |  | 오브젝트 밀기 기능 | 스크립트 | 10 | 오동근
폭탄 개발 Output:종류별 폭탄
전이폭탄 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 3 | 오동근
|  |  | 오브젝트 전이 기능 | 스크립트 | 10 | 오동근
전환 버튼 개발 Output:모드 전환 버튼
|  |  | 플레이어 손 | 모델 | 6 | 오동근
모드 전환 Output:프리팹
|  |  | 컴포넌트 설정 | 모델 | 3 | 박상민
|  |  | 모드 전환 | 스크립트 | 6 | 박상민
플레이어 기능 설정 Output:플레이어 기능
|  |  | 사망 후 재시작 | 스크립트 | 5 | 이병남
|  |  | 폭탄 발사 | 스크립트 | 6 | 오동근
|  |  | 탄환 발사 | 스크립트 | 6 | 오동근